## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Puebla | 164 | 1 | 218
| Puebla | 164 | 1 | 218

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [23 empty] | Cuarto Trimestre 2017 |  |  | Cuarto Trimestre 2017
Total: 164
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
PUE14160300738277 | Pasaje Histórico 5 De Mayo (Túnel 5 De Mayo, La Concordia-Los Fuertes) | 20160676 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5951309.83 | 5914648.63 | 5914648.63 | 5914648.63 | 5914648.63 | 5914648.63 | 5914648.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1539822 | 0 | 100
PUE16160100628762 | Servicios Para La Modernización, Complementación, Renovación Y Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Del Parque Luminario Del Alumbrado Público | 15010 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 132000000 | 132000000 | 91.6667 | 0 | Luminaria | 1538919 | 0 | 91.67
PUE16160100633917 | Camino Rural E.C. (El Aguacate-Los Ángeles Tetela) San José Xaxacmayo (Primera Etapa), En El Municipio De Puebla, En El Estado De Puebla | 2604849 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 6032900 | 6021787.47 | 6021787.47 | 6021787.47 | 6021787.47 | 6021787.47 | 6021787.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100
PUE16160300744600 | Adoquinamiento De La Calle Cofre De Perote De Av. Xonacatepec A Barranca, Y La Calle Volcán Del Fuego De Cofre De Perote A Volcán De Joruyo En La Col. Jardines De San José De La Junta Auxiliar De Sant | 20160727 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10006259.76 | 10002118.01 | 10002118.01 | 10002118.01 | 10002118.01 | 10002118.01 | 10002118.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 330 | 0 | 100
PUE16160300744791 | Complejo Deportivo Col. Jorge Obispo | 20161048 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2016 | 1498500 | 1467702.1 | 1467702.1 | 1467702.1 | 1467702.1 | 1467702.1 | 919346.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 407 | 0 | 100
PUE16160300744792 | Techado Plaza Cívica Preescolar José Agustín Arrieta Col. Santa Catarina | 20161050 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2016 | 1498500 | 1465958.15 | 1465958.15 | 1465958.15 | 1376503.92 | 1376503.92 | 600584.03 | 93.8979 | 0 | Metros Cuadrados | 290 | 0 | 100
PUE16160300786270 | Construccion De Sistema De Agua Potable Ubicada En La Localidad De Santa Catarina Tercera Seccion Municipio De Puebla - 358628 | 358628 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1201270.17 | 788994.05 | 788994.05 | 788994.05 | 788994.05 | 788994.05 | 788994.05 | 100 | 0 | Metros lineales | 254 | 100 | 80
PUE16160400817691 | Mantenimiento Con Mezcla Asfaltica En Caliente En Poligono Centro Del Municipio De Puebla | 20161784 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 12257932.66 | 12019605.07 | 12019605.07 | 12019605.07 | 12019605.07 | 12019605.07 | 11867265.71 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 108780 | 0 | 100
PUE16160400818194 | Proyectos De Infraestructura Municipal En Puebla, Puebla: Rehabilitación Vial En Calle Venus/Camino Al Batan | 20161608-2 | Puebla | Puebla | Santa María Tzocuilac la Cantera | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 20612750.73 | 20612750.73 | 20612750.73 | 20612750.72 | 20612750.72 | 20612750.72 | 20612750.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 17507 | 0 | 100
PUE16160400818665 | 3era Etapa Unidad Deportiva Col. Balcones Del Sur | 20161749 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2016 | 9990000 | 9672990.77 | 9672990.77 | 9672990.77 | 9672990.77 | 9672990.77 | 9529395.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100
PUE16160400818671 | Unidad Deportiva Col. 1ero De Mayo En El Municipio De Puebla | 20161747 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2016 | 3996000 | 3995370.46 | 3995370.46 | 3995370.46 | 3995370.46 | 3995370.46 | 3995370.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3520 | 0 | 100
PUE16160400818737 | Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Colonia 2 De Marzo | 20161745 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5994000 | 5994000 | 5994000 | 5894423.87 | 5894423.87 | 5894423.87 | 5894423.87 | 98.3387 | 0 | Metros Cuadrados | 407 | 0 | 100
PUE16160400818743 | Construcción Foro Cultural Col. Gran Tenochtitlan | 20161728 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2016 | 3496500 | 3325294.82 | 3325294.82 | 3325294.82 | 3325294.82 | 3325294.82 | 3325294.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 409 | 0 | 100
PUE16160400818754 | U. Deportiva (2a Etapa), En San Miguel Canoa En El Municipio De Puebla | 20161748 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2016 | 1998000 | 1932904.75 | 1932904.75 | 1932904.75 | 1932904.75 | 1932904.75 | 1742779.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7549 | 0 | 100
PUE17170100849979 | Desarrollo De Capacidades En Las Instituciones Locales Para El Diseño De Políticas Públicas Destinadas A La Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana En Temas De | - | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 3499998 | 3499998 | 3499998 | 3199995 | 3199995 | 3199995 | 3199995 | 91.4285 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100
PUE17170100849986 | Desarrollo De Capacidades En Las Insticuciones Locales Para El Diseño De Políticas Públicas Destinadas A La Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana En Temas De | - | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2666283 | 2666283 | 2666283 | 2662950 | 2662950 | 2662950 | 2662950 | 99.875 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100
PUE17170100849989 | Desarrollo, Profesional Y Certificación Policial; Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluaciones En Control De Confianza; Evaluaciones De Control De Confianza Para Aspirantes Y Personal Policial; | - | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1680865 | 1680865 | 1680865 | 1680865 | 1680865 | 1680865 | 1680865 | 100 | 0 | Otros | 1539819 | 0 | 100
PUE17170100849994 | Desarrollo , Profesional Y Certificación Policial; Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluaciones En Control De Confianza; Evaluaciones De Control De Confianza Para Aspirantes Y Personal Policial; | - | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 376975 | 376975 | 376975 | 376975 | 376975 | 376975 | 376975 | 100 | 0 | Otros | 1539819 | 0 | 100
PUE17170100849997 | Desarrollo, Profesionalización Y Certificación Policial; Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública; Profesionalización/Formación Continua; Servicios De Capacitación; Competencias De | - | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 5783232 | 5783232 | 5783232 | 5783232 | 5783232 | 5783232 | 5783232 | 100 | 0 | Otros | 1539819 | 0 | 100
PUE17170100850008 | Desarrollo, Profesionalización Y Certificación Policial; Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública; Profesionalización/Evaluación De Competencias Basicas; Servicios Profesionales, C | - | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 515036 | 515036 | 515036 | 515036 | 515036 | 515036 | 515036 | 100 | 0 | Otros | 1539819 | 0 | 100
PUE17170100850011 | Desarrollo, Profesionalización Y Certificación Policial; Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública; Profesionalización/Evaluación Del Desempeño; Materiales, Útiles Y Equipos Menores | - | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 132400 | 132400 | 132400 | 132328.32 | 132328.32 | 132328.32 | 132328.32 | 99.9459 | 0 | Otros | 1539819 | 0 | 100
PUE17170100850022 | Desarrollo, Profesionalización Y Certificación Policial; Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública; Profesionalización/Formación Continua; Servicios De Capacitación; Primer Respondi | - | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 49405.2 | 49405.2 | 49405.2 | 49405.2 | 49405.2 | 49405.2 | 49405.2 | 100 | 0 | Otros | 1539819 | 0 | 100
PUE17170100850024 | Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial (Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial); Equipamiento De Personal Policial; Vestuarío Y Uniformes; Zapato Tipo Choc | - | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 5958000 | 5958000 | 5899622.19 | 5899622.19 | 5899622.19 | 5899622.19 | 5899622.19 | 99.0202 | 0 | Otros | 1539819 | 0 | 100
PUE17170100850025 | Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial (Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial); Equipamiento De Personal Policial; Vestuarío Y Uniformes; Pantalón | - | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 4660480 | 4660480 | 4639396.8 | 4639396.8 | 4639396.8 | 4639396.8 | 4639396.8 | 99.5476 | 0 | Piezas | 1539819 | 0 | 100
PUE17170100850028 | Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial (Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial); Equipamiento De Personal Policial; Vestuarío Y Uniformes; Camisola | - | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 3310000 | 3310000 | 3285537.6 | 3285537.6 | 3285537.6 | 3285537.6 | 3285537.6 | 99.261 | 0 | Piezas | 1539819 | 0 | 100
PUE17170100850031 | Ecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial (Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial); Equipamiento De Personal Policial; Vestuarío Y Uniformes; Kepí | - | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1456400 | 1456400 | 1437239.07 | 1437239.07 | 1437239.07 | 1437239.07 | 1437239.07 | 98.6844 | 0 | Piezas | 1539819 | 0 | 100
PUE17170100850032 | Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial (Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial); Equipamiento De Personal Policial; Vestuarío Y Uniformes; Impermeable | - | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 563550 | 563550 | 533031.6 | 533031.6 | 533031.6 | 533031.6 | 533031.6 | 94.5846 | 0 | Piezas | 1539819 | 0 | 100
PUE17170100850035 | Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial (Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial); Equipamiento De Personal Policial; Vestuarío Y Uniformes; Fornitura | - | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 90000 | 90000 | 89923.2 | 89923.2 | 89923.2 | 89923.2 | 89923.2 | 99.9147 | 0 | Piezas | 1539819 | 0 | 100
PUE17170100850042 | Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial; Fortalecimiento Tecnológico, De Equipo E Infraestructura De Las Instituciones De Seguridad Pública; Infraestructura Instit | - | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 13084401.5 | 13084401.5 | 13084401.5 | 11918159.1 | 11589242.84 | 11589242.84 | 11589242.84 | 88.573 | 0 | Otros | 1539819 | 0 | 100
PUE17170100850044 | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios; Equipamiento De Personal Policila Del Sistema De Justicia Penal; Equipamiento De Personal Policial; Otros Equipos; | - | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 367760.8 | 367760.8 | 359611.86 | 351916.16 | 351916.16 | 351916.16 | 351916.16 | 95.6916 | 0 | Otros | 1539819 | 0 | 100
PUE17170100850047 | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios; Equipamiento De Personal Policila Del Sistema De Justicia Penal; Equipamiento Institucional; Vehículos Y Equipo Te | - | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 795199.99 | 795199.99 | 795199.99 | 795199.99 | 99.4 | 0 | Piezas | 1539819 | 0 | 100
PUE17170100850048 | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios; Equipamiento De Personal Policila Del Sistema De Justicia Penal; Equipamiento De Personal Policial; Servicio De Ap | - | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1826660.2 | 1826660.2 | 1826660.2 | 1826480.32 | 1826480.32 | 1826480.32 | 1826480.32 | 99.9902 | 0 | Otros | 1539819 | 0 | 100
PUE17170200867414 | Construcción De Pavimento Con Concreto Asfáltico Y Obras Complementarias En Calle Benito Juárez - 89638 | 89638 | Puebla | Puebla | San Andrés Azumiatla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2393057.4 | 2393057.4 | 2393057.4 | 2345442.84 | 2312658.92 | 2312658.92 | 2310640.21 | 96.6403 | 0 | Metros Cuadrados | 245 | 100 | 100
PUE17170200867553 | Construcción De Pavimento Con Concreto Asfáltico Y Obras Complementarias En Calle Independencia - 89950 | 89950 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1183827.41 | 1183827.41 | 1183827.41 | 1164321.51 | 742052.49 | 742052.49 | 721011.22 | 62.6825 | 0 | Metros Cuadrados | 204 | 100 | 100
PUE17170200867554 | Construcción De Pavimento Con Concreto Asfáltico Y Obras Complementarias En Calle Hidalgo - 89889 | 89889 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 898529.06 | 886197.46 | 886197.46 | 886197.46 | 886197.46 | 886197.46 | 886197.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 104 | 100 | 100
PUE17170200886964 | Construcción De Cubierta En Plaza Civica De Escuela En El Municipio De Puebla | 20170231 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 806224.47 | 797356 | 797356 | 797149.45 | 637199 | 637199 | 637199 | 79.914 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE17170200886965 | Construcción De Cubierta En Plaza Civica De La Esc. Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 21epr0168o, En La Col. La Resurrección, En El Municipio De Puebla. | 20170238 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 806224.45 | 797355.98 | 797355.98 | 790985.83 | 742229.27 | 742229.27 | 742229.27 | 93.0863 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE17170200886966 | Construcción De Cubierta En Plaza Civica De La Esc. Raul Velasco De Santiago Clave 21ebh0578h, En La Col. San Miguel Canoa, En El Municpio De Puebla. | 20170230 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1775102.11 | 1755575.99 | 1755575.99 | 1741960.48 | 1741960.48 | 1741960.48 | 1741960.48 | 99.2244 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE17170200886967 | Construcción De Cubierta En Plaza Civica De La Esc. Joaquin Colombres (Matutino Clave 21dpr1273g) Y Rafael Ramirez Castañeda (Vespertino Clave 21dpr0587z), En La Localidad De Santa María Xonacatepec, | 20170236 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 806224.47 | 797356.01 | 797356.01 | 793515.59 | 726953.98 | 726953.98 | 726953.98 | 91.1706 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE17170200888562 | Camino Rural E.C. ( El Aguacate- Los Angeles Tetela) San Jose Xaxacmayo (Segunda Etapa), En El Estado De Puebla | 20170255 | Puebla | Puebla | San Baltazar Tetela | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4743178.8 | 2791107.72 | 2791107.72 | 2714002.19 | 56.443 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE17170200888585 | Construccion De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle 12 Sur Entre Calle 63 A Oriente Y Privada 73 A Oriente En La Colonia Loma Linda En El Municipio De Puebla. | 70127 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 6449521.92 | 6449521.92 | 6449521.92 | 6324821.12 | 6324821.12 | 6324821.12 | 6244975.1 | 98.0665 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE17170200888593 | Construccion De Pavimento Con Concreto Asfaltico En Calle 4 B Sur Entre Calle Diagonal 67 Oriente Y Calle 71 Oriente En La Colonia Loma Linda En El Municipio De Puebla. | 70126 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1340184.75 | 1340184.75 | 1340184.75 | 1336642.82 | 1336642.82 | 1336642.82 | 1336642.82 | 99.7357 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE17170200888600 | Construccion De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle 12 A Sur Entre Calle 63 A Oriente Y Privada 63 F Oriente En La Colonia Loma Linda En El Municipio De Puebla. | 70125 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2100293.32 | 2100293.32 | 2100293.32 | 2046834.09 | 2046834.09 | 2046834.09 | 2046834.09 | 97.4547 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE17170200890766 | Mantenimiento Menor En Calles Alimentadoras En El Municipio De Puebla 2017 | 20170341 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 15999047.99 | 15976008.08 | 15976008.08 | 15976008.08 | 15976008.08 | 15976008.08 | 15976008.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE17170200891525 | Fortalecimiento De Acciones Para Prevenir El Embarazo Adolecente Y Abandono Escolar En La Ciudad De Puebla , Puebla | - | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 47-Entidades no Sectorizadas | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | Educación | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 199340 | 199340 | 199340 | 199340 | 99.67 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100
PUE17170200891617 | Desarrollo , Profesional Y Certificación Policial; Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluaciones En Control De Confianza; Evaluaciones De Control De Confianza Para Aspirantes Y Personal Policial; | - | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipa | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 3951585 | 3951585 | 3951585 | 3951585 | 3951585 | 3951585 | 3951585 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100
PUE17170200902940 | Mantenimiento Vial En Avenida 20 De Noviembre | 20170314 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9950366.54 | 3602147.6 | 3602147.6 | 3602147.6 | 36.0575 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE17170300935411 | Ampliacion Y Rehabilitacion Del Alcantarillado En La Localidad De San Andres Azumiatla - 181930 | 181930 | Puebla | Puebla | San Andrés Azumiatla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 18967917.31 | 20261846.47 | 20261846.47 | 20261846.47 | 12472590.66 | 12472590.66 | 12472590.66 | 61.557 | 0 | Metros lineales | 287 | 100 | 100
PUE17170300935412 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Ixtollatla Priv De Los Alcanfores San Andres Azumiatla - 180073 | 180073 | Puebla | Puebla | San Andrés Azumiatla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 519055.44 | 519055.44 | 519055.44 | 519055.44 | 519055.44 | 519055.44 | 519055.44 | 100 | 0 | Otros | 44 | 100 | 100
PUE17170300935413 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Arboledas De Analco Ampliacion San Andrés Azumiatla - 179041 | 179041 | Puebla | Puebla | San Andrés Azumiatla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 252674.31 | 252674.31 | 252674.31 | 252674.31 | 252674.31 | 252674.31 | 252674.31 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100
PUE17170300935418 | Construccion De Pavimento Con Concreto Asfaltico Y Obras Complementarias En Calle San Francisco Yepazotla - 180183 | 180183 | Puebla | Puebla | San Sebastián de Aparicio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2620000 | 1928254.69 | 1928254.69 | 1923652.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 117 | 100 | 100
PUE17170300935420 | Ampliacion De Alcantarillado En La Localidad De San Sebastian De Aparicio - 181954 | 181954 | Puebla | Puebla | San Sebastián de Aparicio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 10741575.11 | 12109195.33 | 12109195.33 | 12109195.33 | 7647122.18 | 7647122.18 | 7613441.33 | 63.1514 | 0 | Metros lineales | 8252 | 100 | 100
PUE17170300935429 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Cuitlahuac En La Junta Auxiliar Santa María Xonacatepec - 185042 | 185042 | Puebla | Puebla | Santa María Xonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 54046.2 | 54046.2 | 54046.2 | 54046.2 | 54046.2 | 54046.2 | 54046.2 | 100 | 0 | Otros | 81 | 100 | 100
PUE17170300935434 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Insurgentes En El Municipio De Puebla Pue - 181972 | 181972 | Puebla | Puebla | Santa María Xonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4589121.91 | 1989414.24 | 1989414.24 | 1953463.77 | 586039.13 | 586039.13 | 586039.13 | 29.4579 | 0 | Metros lineales | 357 | 100 | 100
PUE17170300935435 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Cerrada Los Pinos Col Santa María Xonacatepec - 179016 | 179016 | Puebla | Puebla | Santa María Xonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 54480.1 | 54480.1 | 54480.1 | 54480.1 | 54480.1 | 54480.1 | 54480.1 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100
PUE17170300935436 | Ampliación De Red Eléctrica Se Localiza En Privada Girasoles Entre San Pedro Y Barranca Col Santa María Xonacatepec Municipio De Puebla - 179010 | 179010 | Puebla | Puebla | Santa María Xonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 84186.92 | 84186.92 | 84186.92 | 84186.92 | 84186.92 | 84186.92 | 84186.92 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100
PUE17170300935437 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Ubicada En Privada Guadalupe Entre San Pedro Y Cerrada Encinos Colonia Santa María Xonacatepec Del M - 178974 | 178974 | Puebla | Puebla | Santa María Xonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 100561.97 | 100561.97 | 100561.97 | 100561.97 | 100561.97 | 100561.97 | 100561.97 | 100 | 0 | Otros | 52 | 100 | 100
PUE17170300935438 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Privada Maria Isabel Colonia Santa María Xonacatepec - 179036 | 179036 | Puebla | Puebla | Santa María Xonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 112768.43 | 112768.43 | 112768.43 | 112768.43 | 112768.43 | 112768.43 | 112768.43 | 100 | 0 | Otros | 54 | 100 | 100
PUE17170300935439 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Privada Margaritas Colonia Santa María Xonacatepec - 179031 | 179031 | Puebla | Puebla | Santa María Xonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 83747.68 | 83747.68 | 83747.68 | 83747.68 | 83747.68 | 83747.68 | 83747.68 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100
PUE17170300935440 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Que Se Localiza En La Junta Auxiliar Santo Tomas Chautla - 183250 | 183250 | Puebla | Puebla | Santo Tomás Chautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 403594.39 | 403594.38 | 403594.38 | 403594.38 | 403594.38 | 403594.38 | 403594.38 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100
PUE17170300935444 | Construcción De Comedores Escolares En Los Preescolares Jardín De Niños Emilia Ferreriro Jardín De Niños Quioxtepec Jardín De Niños Moyox - 169545 | 169545 | Puebla | Puebla | Santo Tomás Chautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 5568093.04 | 5568093.04 | 5568093.04 | 5401681.95 | 1620504.58 | 1620504.58 | 1620504.58 | 29.1034 | 0 | Metros Cuadrados | 775 | 100 | 100
PUE17170300935447 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Que Se Localiza En La Localidad San Pedro Zacachimalpa Calle Primero De Octubre Municipio De Puebla - 183040 | 183040 | Puebla | Puebla | San Pedro Zacachimalpa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 31211.06 | 31211.06 | 31211.06 | 31211.06 | 31211.06 | 31211.06 | 31211.06 | 100 | 0 | Otros | 136 | 100 | 100
PUE17170300935448 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Que Se Localiza En La Localidad San Pedro Zacachimalpa Calle Sabinos Municipio De Puebla - 183081 | 183081 | Puebla | Puebla | San Pedro Zacachimalpa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 12159.48 | 12053.72 | 12053.72 | 12053.72 | 12053.72 | 12053.72 | 12053.72 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100
PUE17170300935660 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Que Se Localiza En La Junta Auxiliar San Pablo Xochimehuacan - 183192 | 183192 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 34406.44 | 34546.03 | 34546.03 | 34546.03 | 34546.03 | 34546.03 | 34546.03 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100
PUE17170300935661 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Que Se Localiza En La Junta Auxiliar San Jeronimo Caleras - 183172 | 183172 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 277702.55 | 277702.55 | 277702.55 | 277702.55 | 277702.55 | 277702.55 | 277702.55 | 100 | 0 | Otros | 800 | 100 | 100
PUE17170300935662 | Construccion De Drenaje Y Saneamiento En La Localidad De Santa Maria Tzocuilac La Cantera Municipio De Puebla - 184732 | 184732 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8685307.19 | 14164580.13 | 14164580.13 | 13810429.1 | 4143128.73 | 4143128.73 | 4143128.73 | 29.2499 | 0 | Metros lineales | 426 | 100 | 100
PUE17170300935664 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Que Se Localiza En La Junta Auxiliar San Francisco Totimehuacan - 183242 | 183242 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 355586.78 | 355586.78 | 355586.78 | 355586.78 | 355586.78 | 355586.78 | 355586.78 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100
PUE17170300935665 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Que Se Localiza En La Junta Auxiliar San Sebastian De Aparicio - 183194 | 183194 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 319106.5 | 319106.57 | 319106.57 | 319106.57 | 319106.57 | 319106.57 | 319106.57 | 100 | 0 | Otros | 23 | 100 | 100
PUE17170300935666 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Que Se Localiza En La Junta Auxiliar San Francisco Totimehuacan - 183239 | 183239 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 394228.55 | 394228.55 | 394228.55 | 394228.55 | 394228.55 | 394228.55 | 394228.55 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100
PUE17170300935667 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Que Se Localiza En La Junta Auxiliar San Francisco Totimehuacan - 183226 | 183226 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 360251.14 | 360251.14 | 360251.14 | 360251.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100
PUE17170300935668 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Que Se Localiza En La Junta Auxiliar San Francisco Totimehuacan - 183219 | 183219 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 313042.4 | 313042.4 | 313042.4 | 313042.4 | 313042.4 | 313042.4 | 313042.4 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100
PUE17170300935669 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Que Se Localiza En La Junta Auxiliar San Sebastian De Aparicio - 183202 | 183202 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 86603.2 | 110164.13 | 110164.13 | 110164.13 | 110164.13 | 110164.13 | 110164.13 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100
PUE17170300935670 | Construccion De Pavimento Con Concreto Asfaltico Y Obras Complementarias En Calle A Oriente - 179826 | 179826 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2015836.09 | 2015836.09 | 2015836.09 | 1960713.73 | 1085861.02 | 1085861.02 | 1085861.02 | 53.8665 | 0 | Metros Cuadrados | 233 | 100 | 100
PUE17170300935675 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Que Se Localiza En La Junta Auxiliar San Baltazar Campeche - 183154 | 183154 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 44430.9 | 46157.76 | 46157.76 | 46157.76 | 46157.76 | 46157.76 | 46157.76 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100
PUE17170300935676 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Cerrada Girasoles En La Junta Auxiliar Santa María Xonacatepec - 185123 | 185123 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 33232.82 | 33232.82 | 33232.82 | 33232.82 | 33232.82 | 33232.82 | 33232.82 | 100 | 0 | Otros | 113 | 100 | 100
PUE17170300935680 | Construccion De Pavimento Con Concreto Asfaltico Y Obras Complementarias - 178909 | 178909 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1649642.51 | 1649642.51 | 1649642.51 | 1606725.63 | 482017.69 | 482017.69 | 482017.69 | 29.2195 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 100 | 100
PUE17170300935682 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Cinco Norte Y Privada Cinco Norte Barrio De Santa Catarina - 180003 | 180003 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 325591.06 | 325591.06 | 325591.06 | 325591.06 | 325591.06 | 325591.06 | 325591.06 | 100 | 0 | Otros | 44 | 100 | 100
PUE17170300935684 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Rosario La Huerta Municipio De Puebla - 181965 | 181965 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1235704.53 | 1235704.53 | 1235704.53 | 1211305.16 | 1090379.36 | 1090379.36 | 1090379.36 | 88.2395 | 0 | Metros lineales | 218 | 100 | 100
PUE17170300935687 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Que Se Localiza En La Localidad Av La Fragua Prol Miguel Hidalgo San Francisco Totimehuacan - 180116 | 180116 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 23486.51 | 23486.51 | 23486.51 | 23486.51 | 23486.51 | 23486.51 | 23486.51 | 100 | 0 | Otros | 160 | 100 | 100
PUE17170300935689 | Puente Alcantarilla En Colonia Los Álamos Vista Hermosa - 181978 | 181978 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3822953.88 | 3983402.94 | 3983402.94 | 3903947.73 | 3063094.22 | 3063094.22 | 3028281.55 | 76.8964 | 0 | Otros | 3230 | 100 | 100
PUE17170300935690 | Ampliacion De Alcantarillado En La Colonia San José Xalpatla - 181975 | 181975 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 680859.42 | 680859.42 | 680859.42 | 651100.23 | 426007.68 | 426007.68 | 426007.68 | 62.5691 | 0 | Metros lineales | 204 | 100 | 100
PUE17170300935693 | Construccion De Pavimento Con Concreto Asfaltico Y Obras Complementarias En Calle Jose Maria Morelos Y Pavon - 180098 | 180098 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2064477.02 | 2402875.09 | 2402875.09 | 2402875.09 | 600436.79 | 600436.79 | 600436.79 | 24.9883 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 100
PUE17170300935695 | Construccion De Pavimento Con Concreto Asfaltico Y Obras Complementarias En Calle Tepeaca Sur - 178946 | 178946 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1734607.54 | 1734607.54 | 1734607.54 | 1683710.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 216 | 100 | 100
PUE17170300935701 | Construcción De Comedores Escolares En Las Escuelas Primaria Federal Matutina Francisco I Madero Primaria Federal Matutina Gral Lázar - 176562 | 176562 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 4629246.49 | 4629246.49 | 4629246.49 | 4559088.48 | 1367726.55 | 1367726.55 | 1367726.55 | 29.5453 | 0 | Metros Cuadrados | 1498 | 100 | 100
PUE17170300935703 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Privada Gardenias Colonia Santa María Xonacatepec - 179026 | 179026 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 51884.92 | 51884.92 | 51884.92 | 51884.92 | 51884.92 | 51884.92 | 51884.92 | 100 | 0 | Otros | 54 | 100 | 100
PUE17170300935707 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Que Se Localiza En Veintiseis Y Veintiocho Sur Colonia Amaluquilla Entre Tres Oriente - 179001 | 179001 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 362718.88 | 362718.88 | 362718.88 | 362718.88 | 362718.88 | 362718.88 | 362718.88 | 100 | 0 | Otros | 142 | 100 | 100
PUE17170300935708 | Construcción De Comedor Escolar En El Centro De Educacion Escuela Secundaria Ingeniero Pastor Rouai - 169552 | 169552 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2822816.88 | 2822816.88 | 2822816.88 | 2748884.7 | 1175552.63 | 1175552.63 | 1164197.65 | 41.6447 | 0 | Metros Cuadrados | 1272 | 100 | 100
PUE17170300935710 | Construcción De Colector Pluvial En Calles Porfirio Díaz Benito Juárez Allende Francisco Javier Mina Y Camino A Francisco Villa En La Loc - 164013 | 164013 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 7173027.27 | 8149257.24 | 8149257.24 | 8149257.24 | 3925805.82 | 3925805.82 | 3796018.67 | 48.1738 | 0 | Otros | 73771 | 100 | 100
PUE17170300935711 | Colector Pluvial En La Colonia Bosques De San Sebastian Del Municipio De Puebla - 163869 | 163869 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 13903863.67 | 16206763.78 | 16206763.78 | 16206763.78 | 5971644.05 | 5971644.05 | 5971644.05 | 36.8466 | 0 | Otros | 9769 | 100 | 100
PUE17170300935712 | Construcción De Pavimento Con Concreto Asfáltico Y Obras Complementarias En Calle Veintitres De Mayo Y Calle Veintiocho De Octubre - 151371 | 151371 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1740826.99 | 2171719.63 | 2171719.63 | 2171719.63 | 511280.67 | 511280.67 | 511280.67 | 23.5427 | 0 | Metros Cuadrados | 247 | 100 | 100
PUE17170300935713 | Proyectos De Pavimentaciones En Priv Ignacio Mariscal Calle Lucio Cabañas Tepeaca Sur Jose Ma Mor Y Pavon Azucena Y Otras - 158273 | 158273 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 898143.9 | 897718.04 | 897718.04 | 897718.04 | 897718.04 | 897718.04 | 897718.04 | 100 | 0 | Otros | 1539819 | 100 | 100
PUE17170300935714 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Francisco I Madero - 150053 | 150053 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 12392767.81 | 12392767.81 | 12392767.81 | 12144685.95 | 7568295.37 | 7568295.37 | 7568295.37 | 61.0703 | 0 | Metros Cuadrados | 4623 | 100 | 100
PUE17170300935715 | Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable Y Tanque Elevado Ubicado En La Colonia Dos De Marzo De La J A La Resurrección - 149208 | 149208 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2414609.28 | 1685073.68 | 1685073.68 | 1685073.68 | 1685073.68 | 1685073.68 | 1685073.68 | 100 | 0 | Metros lineales | 1715 | 100 | 100
PUE17170300954570 | Desarrollo De Capacidades En Las Instituciones Locales Para El Diseño De Políticas Públicas Destinadas A La Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana En Temas De | - | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9999988.8 | 9999988.8 | 9999988.8 | 9999988.8 | 99.9999 | 0 | Otros | 38400 | 0 | 100
PUE17170300955145 | Tecnologías,Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial;Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública De Impartición De Justicia; Equi | - | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 10458838.4 | 10458838.4 | 10458838.4 | 10457242.24 | 10457242.24 | 10457242.24 | 10457242.24 | 99.9847 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100
PUE17170300955165 | Proporcionar Equipo Personal A Los Elementos Policial | - | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 140779.9 | 140779.9 | 140779.9 | 140592 | 140592 | 140592 | 140592 | 99.8665 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100
PUE17170300955173 | Desarrollo, Profesionalización Y Certificación Policial; Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública; Profesionalización/Formación En Materia De Sistema De Justicia Penal;Servicios De | - | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3137880 | 3137880 | 3137880 | 3137880 | 3137880 | 3137880 | 3137880 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100
PUE17170300955207 | Desarrollo, Profesionalización Y Certificación Policial; Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública; Profesionalización/Formación En Materia De Sistema De Justicia Penal;Servicios De | - | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 237000 | 237000 | 237000 | 237000 | 237000 | 237000 | 237000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100
PUE17170300955226 | Desarrollo, Profesionalización Y Certificación Policial; Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública; Profesionalización/Formación En Materia De Sistema De Justicia Penal;Servicios De | - | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100
PUE17170300955228 | Desarrollo, Profesionalización Y Certificación Policial; Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública; Profesionalización/Formación En Materia De Sistema De Justicia Penal;Servicios De | - | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 578280 | 578280 | 578280 | 578280 | 578280 | 578280 | 578280 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100
PUE17170300965422 | Reconstruccion Vial En Avenida La Pedrera | 40445 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8414441.34 | 8172292.33 | 8172292.33 | 8172292.33 | 96.1446 | 0 | Metros Cuadrados | 4819 | 0 | 100
PUE17170300965487 | Construcción De Rampas De Acceso En Deportivos De La Ciudad De Puebla | 50271 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Deporte | En Ejecución | 2017 | 101593.95 | 101593.95 | 101593.95 | 100465.37 | 98338.4 | 98338.4 | 98298.88 | 96.7955 | 0 | Metros Cuadrados | 1539821 | 0 | 100
PUE17170300969137 | Pavimentación De La Calle Jerusalén De La Col. Guadalupe Caleras De La Junta Auxiliar De San Jerónimo Caleras | 20171002 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 699300 | 699300 | 699300 | 698589.02 | 209576.7 | 209576.7 | 209576.7 | 29.9695 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE17170401012867 | Mejoramiento De Sanitarios En Escuelas Publicas Del Estado De Puebla - 322938 | 322938 | Puebla | Puebla | San Andrés Azumiatla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 58299767.37 | 44500000 | 44500000 | 43969684.55 | 17842037.86 | 17842037.86 | 17842037.86 | 40.0945 | 0 | Piezas | 52084 | 100 | 100
PUE17170401012869 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Del Tanque Jeronimo Santa Cecilia Y Privada Sanchez Col San Andrés Azumiatla - 300855 | 300855 | Puebla | Puebla | San Andrés Azumiatla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 776906.76 | 776906.76 | 776906.76 | 776906.76 | 776906.76 | 776906.76 | 776906.76 | 100 | 0 | Otros | 69 | 100 | 100
PUE17170401012870 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Ubicada En Benito Juarez Plan De Juarez Primero Y Plan De Juarez Segundo Colonia San Andrés Azumiatla - 301079 | 301079 | Puebla | Puebla | San Andrés Azumiatla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 709063.72 | 709063.72 | 709063.72 | 709063.72 | 709063.72 | 709063.72 | 709063.72 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100
PUE17170401012876 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Ubicada En San Gabriel Priv San Pedro Y Las Rosas San Sebastian De Aparicio - 301185 | 301185 | Puebla | Puebla | San Sebastián de Aparicio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 291997.46 | 291997.46 | 291997.46 | 291997.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 216 | 100 | 100
PUE17170401012879 | Mejoramiento De Sanitarios En Escuelas Publicas Del Estado De Puebla Zona Sur Oriente - 325475 | 325475 | Puebla | Puebla | San Baltazar Tetela | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 18906677.17 | 4741521.39 | 4741521.39 | 4647261.25 | 2910020.8 | 2910020.8 | 2910020.8 | 61.3731 | 0 | Piezas | 14988 | 100 | 100
PUE17170401012883 | Ampliación De Red De Energía Electrica Ubicada En Calle De Las Flores Colonia San Miguel Canoa - 301846 | 301846 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 169092.5 | 169092.5 | 169092.5 | 169092.5 | 169092.5 | 169092.5 | 169092.5 | 100 | 0 | Otros | 72 | 100 | 100
PUE17170401012886 | Perforación De Pozo Para Agua Potable Ubicado En Predio El Jaguey Nuevo - 316354 | 316354 | Puebla | Puebla | Santa María Xonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1430977.64 | 1430977.64 | 1430977.64 | 1428230.16 | 428469.05 | 428469.05 | 428469.05 | 29.9424 | 0 | Otros | 2068 | 100 | 100
PUE17170401012890 | Suministro De Energía Eléctrica En Veintisiete De Abril Y Leona Vicario Santo Tomas Chautla - 315787 | 315787 | Puebla | Puebla | Santo Tomás Chautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 51635.9 | 51635.9 | 51635.9 | 51635.9 | 51635.9 | 51635.9 | 51635.9 | 100 | 0 | Otros | 385 | 100 | 100
PUE17170401012891 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Ubicada En Calle Mexquite Nixtamalayo Huizache Y Palo Dulce Colonia San Jose El Pedregal Santo Tomás - 302408 | 302408 | Puebla | Puebla | Santo Tomás Chautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 364083.41 | 364083.41 | 364083.41 | 364083.41 | 364083.41 | 364083.41 | 364083.41 | 100 | 0 | Otros | 178 | 100 | 100
PUE17170401012892 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calles Francisco Villa Encinal Av Las Torres Y Rio Verde Colonia Barrio De La Cruz S T Chautla - 299907 | 299907 | Puebla | Puebla | Santo Tomás Chautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1083977.87 | 1083977.87 | 1083977.87 | 1083977.87 | 1083977.87 | 1083977.87 | 1083977.87 | 100 | 0 | Otros | 526 | 100 | 100
PUE17170401012894 | Construcción Del Camino De Acceso A La Localidad De San José Xacxamayo - 320532 | 20170508 | Puebla | Puebla | San José Xacxamayo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4824899.05 | 5000000 | 5000000 | 4824899.05 | 1734460.25 | 1734460.25 | 1734460.25 | 34.6892 | 0 | Metros lineales | 690 | 0 | 100
PUE17170401013326 | Mejoramiento De La Electrificación En Baja Tensión En Privada José María Morelos Y Pavón - 315788 | 315788 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 137054.42 | 137054.42 | 137054.42 | 133555.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 213 | 100 | 100
PUE17170401013327 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Privada Ciento Dieciseis Poniente - 315783 | 315783 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 176733.74 | 176733.74 | 176733.74 | 176733.74 | 176733.74 | 176733.74 | 176733.74 | 100 | 0 | Otros | 140 | 100 | 100
PUE17170401013328 | Perforación De Pozo Profundo En La Localidad De San Pablo Xochimehuacan - 315782 | 315782 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1709685.01 | 1709685.01 | 1709685.01 | 1665053.54 | 499516.06 | 499516.06 | 499516.06 | 29.2168 | 0 | Otros | 17672 | 100 | 100
PUE17170401013329 | Construcción De Pavimento Con Concreto Asfaltico Y Obras Complementarias En Calle Lucio Cabañas Y Privada Ignacio Mariscal - 315777 | 315777 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2999946.56 | 2999946.56 | 2999946.56 | 2926816.49 | 878044.95 | 878044.95 | 878044.95 | 29.2687 | 0 | Metros Cuadrados | 286 | 100 | 100
PUE17170401013330 | Mejoramiento De Sanitarios En Escuelas Publicas Del Estado De Puebla Zona Nor Oriente - 324890 | 324890 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 21699395.88 | 5343768.86 | 5343768.86 | 5333711.51 | 1600113.45 | 1600113.45 | 1600113.45 | 29.9435 | 0 | Piezas | 20957 | 100 | 100
PUE17170401013331 | Mejoramiento De Sanitarios En Escuelas Publicas Del Estado De Puebla Zona Nor Poniente Y Sur Poniente - 325354 | 325354 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 17693694.32 | 4414709.75 | 4414709.75 | 4349110.06 | 1304733.02 | 1304733.02 | 1304733.02 | 29.5542 | 0 | Piezas | 16139 | 100 | 100
PUE17170401013332 | Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario En Calles Miguel Hidalgo Y Costilla E Ignacio Aldama Colonia Ampliación Ignacio Mariscal - 317457 | 317457 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 356153.88 | 356153.88 | 356153.88 | 350717.17 | 105215.15 | 105215.15 | 105215.15 | 29.542 | 0 | Metros lineales | 117 | 100 | 100
PUE17170401013333 | Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Fray Juan Alonso Gutierrez Colonia Tres Cruces - 317426 | 317426 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 983659.31 | 990312.4 | 990312.4 | 970578.53 | 291173.56 | 291173.56 | 291173.56 | 29.4022 | 0 | Metros lineales | 101 | 100 | 100
PUE17170401013334 | Construcción De Colectores Sanitarios Tramo C Y Tramo D Primera Etapa En Calzada Del Conde Y Prolongación Veintisiete Norte - 328306 | 328306 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 20330109.81 | 16958615.81 | 16958615.81 | 16498174.05 | 4949452.21 | 4949452.21 | 4949452.21 | 29.1855 | 0 | Metros lineales | 10373 | 100 | 100
PUE17170401013335 | Suministro De Energia Electrica En Av Ferrocarril Col Barranca Honda - 316372 | 316372 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 496405.18 | 496405.18 | 496405.18 | 496405.18 | 496405.18 | 496405.18 | 496405.18 | 100 | 0 | Otros | 72 | 100 | 100
PUE17170401013336 | Construcción De Drenaje Pluvial Sobre La Barranca Xonacatepec Cincuenta Norte Col Agricola Resurgimiento - 316306 | 316306 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1934941.93 | 1934941.93 | 1934941.93 | 1895841.13 | 1108509.23 | 1108509.23 | 1089279.32 | 57.289 | 0 | Metros lineales | 384 | 100 | 100
PUE17170401013337 | Construcción De Pavimento Con Concreto Asfáltico Y Obras Complementarias En Calle Azucena - 316276 | 316276 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1549299.53 | 1549299.53 | 1549299.53 | 1525216.14 | 457564.84 | 457564.84 | 457564.84 | 29.5337 | 0 | Metros Cuadrados | 188 | 100 | 100
PUE17170401013338 | Construcción De Pavimento Con Concreto Asfáltico Y Obras Complementarias En Calle Fray Cristobal Aldama Colonia Tres Cruces - 316537 | 316537 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1754754.91 | 1754754.91 | 1754754.91 | 1706292.56 | 511887.77 | 511887.77 | 511887.77 | 29.1715 | 0 | Metros Cuadrados | 82 | 100 | 100
PUE17170401013339 | Construcción De Pavimento Con Concreto Asfaltico Y Obras Complementarias En Calle Ciento Veinticinco Poniente - 316333 | 316333 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3029393.64 | 3029393.64 | 3029393.64 | 2956992.91 | 2155112.97 | 2155112.97 | 2140939.4 | 71.1401 | 0 | Metros Cuadrados | 305 | 100 | 100
PUE17170401013340 | Ampliacion De Red De Electricidad En Privada Colorines Y Privada Ceiba Entre Ahuehuetes Y Ceiba Col Valle Del Paraiso Ja San Baltazar Campec - 302303 | 302303 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 217131.03 | 217131.03 | 217131.03 | 217131.03 | 217131.03 | 217131.03 | 217131.03 | 100 | 0 | Otros | 81 | 100 | 100
PUE17170401013341 | Ampliacion De Red De Electricidad En Calles Marco Antonio Rojas Flores Adolfo Lopez Corona Priv De La Principal El Progreso Priv El Progre - 301929 | 301929 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1282421.08 | 1282421.08 | 1282421.08 | 1282421.08 | 1282421.08 | 1282421.08 | 1282421.08 | 100 | 0 | Otros | 128 | 100 | 100
PUE17170401013349 | Suministro De Energia Electrica En Camino Real Nativitas Y Las Torres Col Belen - 315792 | 315792 | Puebla | Puebla | Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 468567.55 | 468567.55 | 468567.55 | 468567.55 | 468567.55 | 468567.55 | 468567.55 | 100 | 0 | Otros | 158 | 100 | 100
PUE17170401013350 | Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Treinta Y Uno De Marzo Doce De Dic Doce De Oct Y Primero De Mayo Santa Catarina - 316653 | 316653 | Puebla | Puebla | Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 983659.31 | 983659.31 | 983659.31 | 976811.07 | 293043.32 | 293043.32 | 293043.32 | 29.7911 | 0 | Metros lineales | 212 | 100 | 100
PUE17170401013351 | Suministro De Energia Electrica En Calle Robles Emiliano Zapata Primero De Mayo Dieciseis De Sept Rosas Tulipanes Ampl Santa Catarina - 317442 | 317442 | Puebla | Puebla | Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 759739.62 | 759739.62 | 759739.62 | 759739.62 | 759739.62 | 759739.62 | 759739.62 | 100 | 0 | Otros | 67 | 100 | 100
PUE17170401013352 | Suministro De Energia Electrica En Calle Robles O Cañada Roble O Cerrada Roble Col Santa Catarina - 316228 | 316228 | Puebla | Puebla | Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 221203.58 | 221203.58 | 221203.58 | 221203.58 | 221203.58 | 221203.58 | 221203.58 | 100 | 0 | Otros | 54 | 100 | 100
PUE17170401013355 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Ubicada En Calle Santiago Entre Laureles Y Barranca Colonia Francisco Villa Ja La Resurreccion - 302250 | 302250 | Puebla | Puebla | La Resurrección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 185623.94 | 185623.94 | 185623.94 | 185623.94 | 185623.94 | 185623.94 | 185623.94 | 100 | 0 | Otros | 63 | 100 | 100
PUE17170401044197 | Obras De Mantenimiento Y Mejoramiento De Movilidad Urbana En Calzada Ignacio Zaragoza Y En La Intersección De Boulevard Municipio Libre Y Prolongación 16 De Septiembre | 50270 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 922553.71 | 922553.71 | 922553.71 | 922553.71 | 922553.71 | 922553.71 | 922553.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5429 | 0 | 100
PUE17170401044202 | Modificación, Rehabilitación Y Desazolve De Alcantarillas Pluviales En Calle 11 Surmodificación, Rehabilitación Y Desazolve De Alcantarillas Pluviales En Calle 11 Sur | 50272 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 586481.05 | 586481.05 | 586481.05 | 561608.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 3160 | 0 | 100
PUE17170401044205 | Parque La Paz, Ubicado En Av Teziutlan Sur En La Colonia La Paz Del Muncipio De Puebla | 40451 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1462438.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3862 | 0 | 100
PUE17170401044215 | Parque Benito Juarez De La Junta Auxiliar La Libertad | 40452 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1467763.69 | 440329.11 | 440329.11 | 440329.11 | 29.3553 | 0 | Metros Cuadrados | 30544 | 0 | 100
PUE17170401044219 | Mantenimiento Vial En Calle 5 De Febrero | 40453 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 898406.05 | 898406.05 | 898406.05 | 881065.7 | 264319.71 | 264319.71 | 264319.71 | 29.421 | 0 | Metros Cuadrados | 9759 | 0 | 100
PUE17170401044228 | Modernización De Cruceros Prioritarios En Zona 2 | 50274 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1242805.37 | 1242805.37 | 1242805.37 | 1241281.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 30044 | 0 | 100
PUE17170401044233 | Modernización De Cruceros Prioritarios En Zona 1 | 50273 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2050353.75 | 2050353.75 | 2050353.75 | 2048624.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 24901 | 0 | 100
PUE17170401044361 | Ampliación De La Red De Drenaje En La Callle Independencia, En El Municipio De Puebla | 70137 | Puebla | Puebla | La Resurrección | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498226.55 | 449467.96 | 449467.96 | 449467.96 | 29.9945 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100
PUE17170401044405 | Modernización Del Auditorio De La Colonia Viveros Del Valle | 70138 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 999000 | 999000 | 999000 | 997846.27 | 299353.88 | 299353.88 | 299353.88 | 29.9654 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100
PUE17170401044420 | Construcción De La Cuarta Etapa De La Unidad Deportiva De La Colonia Balcones Del Sur Ubicada En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio Puebla | 70139 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Deporte | En Ejecución | 2017 | 11988000 | 11988000 | 11988000 | 11620995.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 9
PUE17170401044428 | Pavimentación De La Calle Francisco I Madero De La Col. Guadalupe Hidalgo | 70141 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1969300.6 | 590790.18 | 590790.18 | 590790.18 | 29.5691 | 0 | Metros Cuadrados | 224 | 0 | 100
PUE17170401044438 | 1era Etapa Pavimentación Con Asfálto Avenida Canela Col. Santa Catarina De La Junta Auxiliar De San Francisco Totimehuacan | 70142 | Puebla | Puebla | Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 999000 | 999000 | 999000 | 997705.61 | 299311.68 | 299311.68 | 299311.68 | 29.9611 | 0 | Metros Cuadrados | 204 | 0 | 100
PUE17170401044599 | Pavimentación Con Asfalto Calle: Pino Col. Flor Del Bosque | 70147 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 999000 | 999000 | 999000 | 997689.08 | 299306.73 | 299306.73 | 299306.73 | 29.9606 | 0 | Metros Cuadrados | 164 | 0 | 100
PUE17170401044606 | Pavimentación Con Asfalto En Calle Vicente Guerrero En San Miguel Canoa | 70146 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 499500 | 499500 | 499500 | 498641.06 | 149592.31 | 149592.31 | 149592.31 | 29.9484 | 0 | Metros Cuadrados | 324 | 0 | 100
PUE17170401044613 | Pavimentación De La Calle 8 Oriente Col. Francisco Villa De La Junta Auxiliar De San Jeronimo Caleras | 70145 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 699300 | 699300 | 699300 | 697308.68 | 209192.6 | 209192.6 | 209192.6 | 29.9146 | 0 | Metros Cuadrados | 101 | 0 | 100
PUE17170401044621 | Pavimentación De La Calle 9 Oriente De La Col. Guadalupe Caleras De La Junta Auxiliar San Jeronimo Caleras | 70144 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 699300 | 699300 | 699300 | 698850.76 | 209655.23 | 209655.23 | 209655.23 | 29.9807 | 0 | Metros Cuadrados | 86 | 0 | 100
PUE17170401044629 | 1era Etapa Pavimentación Con Asfálto Avenida Universidad Col. Patria Nueva De La Junta Auxiliar De San Francisco Totimehuacan | 70148 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 999000 | 999000 | 999000 | 997908.65 | 299372.59 | 299372.59 | 299372.59 | 29.9672 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 100
PUE17170401044638 | Pavimentación De La Calle 6poniente De La Col. Guadalupe Caleras De La Junta Auxiliar De San Jeronimo Caleras | 70150 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 718928.35 | 718928.35 | 718928.35 | 717145.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 67 | 0 | 0
PUE17170401044643 | Pavimentación Con Asfalto Avenida Principal Col. Jorge Murad | 70151 | Puebla | Puebla | San Sebastián de Aparicio | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 999000 | 999000 | 999000 | 997331.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5314 | 0 | 0
PUE17170401044728 | Segunda Etapa Del Mantenimiento Menor En Calles Alimentadoras En El Municipio De Puebla 2017 | 70140 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 15800857.55 | 15800857.55 | 15800857.55 | 15552048.87 | 4665614.66 | 4665614.66 | 4665614.66 | 29.5276 | 0 | Metros cúbicos | 122810 | 0 | 100
PUE17170401044731 | Tercer Etapa De Mantenimiento Menor En Calles Alimentadoras En El Municipio De Puebla 2017 | 70149 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 9457816.72 | 9457816.72 | 9457816.72 | 9244758.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 73509 | 0 | 3
PUE17170401044775 | Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial, Subprograma: Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública De Impartición De | - | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 668429.12 | 668429.12 | 0 | 657849.11 | 657849.11 | 657849.11 | 657849.11 | 98.4172 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100
PUE17170401044787 | Tecnologías,Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial;Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública De Impartición De Justicia Equip | - | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 954404.48 | 954404.48 | 0 | 945731.54 | 945731.54 | 945731.54 | 945731.54 | 99.0913 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100
PUE17170401045483 | Transicion De Lineas Aereas A Subterraneas Cfe Barrio El Parral Y Paseo Bravo- Avenida 5 Poniente | 70152 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S268 Programa de Apoyos a la Cultura |  | 48-Cultura | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 12987000 | 12987000 | 12987000 | 12636000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 35000 | 0 | 0
PUE17170401045518 | Mantenimiento De Las Rejas De Las Capillas Interiores De La Catedral De Puebla | 70153 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S268 Programa de Apoyos a la Cultura |  | 48-Cultura | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1958000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 41091 | 0 | 0
PUE17170401045641 | Intervención De Los Espacios De La Colección De Libros De Coro De La Catedral De Puebla | 70132 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S208 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA) |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1973321.01 | 1882000.29 | 1882000.29 | 1882000.29 | 94.1 | 0 | Metros Cuadrados | 41091 | 0 | 100
PUE17170401047135 | Parque La Paz, Ubicado En Av Teziutlan Sur En La Colonia La Paz Del Muncipio De Puebla | 40451 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1462438.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3862 | 0 | 100
PUE17170401047172 | Parque Benito Juarez De La Junta Auxiliar La Libertad, | 40452 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1467763.69 | 440329.11 | 440329.11 | 440329.11 | 29.3553 | 0 | Metros Cuadrados | 30544 | 0 | 100
PUE17170200867558 | Programa De Captadores De Agua Pluvial 2017 - 84184 | 84184 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 80548528.29 | 80548528.29 | 80548528.29 | 80548528.29 | 80548528.29 | 80548528.29 | 80548528.29 | 100 | 0 | Otros | 8795 | 0 | 100