## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Puebla | 96 | 1 | 218
| Puebla | 96 | 1 | 218

## Hoja1
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [25 empty] | 2016
total 96
Información General del Proyecto | [12 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
PUE15150100462797 | Mantenimiento Vial En El Cuadrante 4 Del Municipio De Puebla, Puebla: En Prolongación De La 14 Sur Entre Boulevard Municipio Libre Y Anillo Periferico Y Avenida 2 Sur (Calle 4 Sur, Av Bugambilias Y 2 | 20151334 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55635 | 0 | 100
PUE15150100462910 | Mantenimiento Vial En El Cuadrante 2 Del Municipio De Puebla, Puebla: Avenida Xonacatepec Entre Avenida 18 De Noviembre Y Calle 12 De Diciembre | 20151332 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 61238 | 0 | 100
PUE15150100464237 | Circuito Teziutlan Norte-Sur Entre (Av. Huejotzingo Y Av. Juarez) Y Av. Reforma Entre Diagonal Defensores Y Calle 9 Sur | 20151329 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 62708 | 0 | 100
PUE15150100466610 | Mantenimiento Vial En El Cuadrante 3 Del Municipio De Puebla, Puebla: Diagonal Defensores De La Republica Entre Av. Reforma Y Calzada I. Zaragoza Y Calle 25 Norte-Sur Entre Av. 4 Poniente Y Av. 35 Pin | 20151331 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 62159 | 0 | 100
PUE15150100477494 | Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario Y Línea De Conducción De Agua Potable | 30628 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1989365.86 | 1931541.89 | 1931541.89 | 1931541.89 | 1931541.89 | 1931541.89 | 1931541.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 14590 | 0 | 100
PUE15150100480872 | Servicios Para La Modernización, Complementación, Renovación Y Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Del Parque Luminario Del Alumbrado Público | NA | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Comunicaciones | Terminado | 2016 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 100 | 0 | Luminaria | 1538819 | 0 | 100
PUE15150200518267 | Ampliación De Alcantarillado Sanitario | 40416 | Puebla | Puebla | San Pedro Zacachimalpa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 94705.11 | 187914.7 | 187914.7 | 187914.7 | 187811.47 | 187811.47 | 187811.47 | 99.9451 | 0 | Metros lineales | 39 | 0 | 100
PUE15150200518301 | Construccion De Comedores Escolares En Las Escuelas: Secundaria Tecnica No. 54, Telesecundaria Justo Sierra, Secundaria Tecnica Industrial Rafaela Camacho Garcia Y Secundaria Tecnica No. 66 | 30629 | Puebla | Puebla | Santa María Xonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | Terminado | 2015 | 3049094.87 | 2932111.94 | 2932111.94 | 2932111.94 | 2932111.94 | 2932111.94 | 2932111.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150200521135 | Construcción De Comedores Escolares En Las Escuelas; "Jardín De Niños Horas Felices" Y "Jardín De Niños Pedro Padierna Vallejo" | 30630 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | Terminado | 2016 | 1515251.93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150200521144 | Construccion De Comedores Escolares En Las Escuelas: Primaria La Gran Tenochtitlan, Primaria Federal Mexico, Primaria Federal Bilingüe Octavio Paz Y Primaria Oficial Carmen Serdan Alatriste | 30631 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | Terminado | 2015 | 3071715.1 | 2902697.19 | 2902697.19 | 2902697.19 | 2902697.19 | 2902697.19 | 2902697.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150400608113 | Modernizacion Con Pavimento De Concreto Hidraulico Y Obras Complementarias En Calle Jose Maria Morelos Y Pavon | 25663 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 474664.38 | 4589338.24 | 4589338.24 | 4589338.24 | 4589338.24 | 4589338.24 | 4589338.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14590 | 0 | 100
PUE15150400608165 | Construccion De Comedor Escolar En El Centro De Educación: Preescolar El Principito, Preescolar Indigena " Juan Escutia" Y Preescolar Indigena "Xochipilli" | 30633 | Puebla | Puebla | La Resurrección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | Terminado | 2015 | 2685490.06 | 2466876.93 | 2466876.93 | 2466876.93 | 2466876.93 | 2466876.93 | 2466876.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150400608242 | Construccion De Comedores Escolares En Las Escuelas : Primaria Oficial "Emiliano Zapata", Primaria Federal Matutina "Insurgentes Valerio Trujano", Primaria Federal Matutina "Leona Vicario" Y Primaria | 30634 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | Terminado | 2015 | 3247958.37 | 3130997.78 | 3130997.78 | 3130997.78 | 3130997.78 | 3130997.78 | 3130997.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1704 | 0 | 100
PUE15150400609308 | Construccion De Comedores Escolares En Las Escuelas Telesecundaria 670 Martires De Puebla, Telesecundaria Jose Maria Maldonado Y Secundaria General Federal No. 14 Octavio Paz | 30635 | Puebla | Puebla | Santa Catarina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | Terminado | 2015 | 2694301.49 | 2314703.97 | 2314703.97 | 2314703.97 | 2314703.97 | 2314703.97 | 2314703.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 782 | 0 | 100
PUE16160100628757 | Construccion De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Juan Luna Gobierno | 50268 | Puebla | Puebla | La Resurrección | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4667369.19 | 4221076.24 | 4221076.24 | 4221076.24 | 4221076.24 | 4221076.24 | 4221076.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 626 | 0 | 100
PUE16160100628762 | Servicios Para La Modernización, Complementación, Renovación Y Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Del Parque Luminario Del Alumbrado Público | 15010 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 144000000 | 144000000 | 0 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 100 | 0 | Luminaria | 1529563 | 0 | 100
PUE16160100633917 | Camino Rural E.C. (El Aguacate-Los Ángeles Tetela) San José Xaxacmayo (Primera Etapa), En El Municipio De Puebla, En El Estado De Puebla | 2604849 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 6032900 | 6032900 | 4223030 | 6032900 | 3368261.14 | 3368261.14 | 3368261.14 | 55.8315 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 67
PUE16160200647207 | Ampliacion De La Red De Agua Potable Ubicada En Calles Girasoles Margaritas, Cipres, Tulipanes, Alcatraces, Nogales, Jacarandas Y Avenida Sa - 36229 | 36229 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1708360.11 | 1080366.93 | 1080366.93 | 1080366.93 | 1080366.93 | 1080366.93 | 1080366.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 536 | 0 | 100
PUE16160200647208 | Proyecto Integral Para La Construccion De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Pedregal - 67014 | 67014 | Puebla | Puebla | Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 11133183.96 | 2890174.56 | 2890174.56 | 2890174.56 | 2890174.56 | 2890174.56 | 2890174.56 | 100 | 0 | Metros lineales | 1350 | 100 | 100
PUE16160200669117 | Construccion De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Maria Elena Huerta Zamacona | 20160119 | Puebla | Puebla | La Resurrección | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5092692.93 | 5092692.93 | 5092692.93 | 4833513.86 | 4833513.86 | 4833513.86 | 4833513.86 | 94.9108 | 0 | Metros Cuadrados | 757 | 0 | 100
PUE16160200669144 | Construccion De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Amado Nervo Segunda Etapa | 20160117 | Puebla | Puebla | El Oasis Valsequillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Urbanización | Terminado | 2016 | 447239.57 | 447239.57 | 447239.57 | 441945.52 | 441945.52 | 441945.52 | 441945.52 | 98.8163 | 0 | Metros Cuadrados | 59 | 0 | 100
PUE16160200669180 | Construccion De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Alfonsina Storni | 20160115 | Puebla | Puebla | El Oasis Valsequillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Urbanización | Terminado | 2016 | 245552.66 | 243352.5 | 243352.5 | 243352.5 | 243352.5 | 243352.5 | 243352.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE16160200669210 | Mantenimiento Vial En Avenida San Francisco | 20160116 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5100943.55 | 5100943.55 | 5100943.55 | 5100943.55 | 5100943.55 | 5100943.55 | 5100943.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16035 | 0 | 100
PUE16160200669253 | Construccion De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Francisco Villa Y Calle Samaria | 20160118 | Puebla | Puebla | El Oasis Valsequillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 6644729.12 | 6644729.12 | 6644729.12 | 6644729.12 | 6644729.12 | 6644729.12 | 6644729.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 644 | 0 | 100
PUE16160200669301 | Modernizacion De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle 127 Poniente | 20160125 | Puebla | Puebla | El Oasis Valsequillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 4851410.65 | 4851410.65 | 4851410.65 | 4851410.65 | 4851410.65 | 4851410.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 690 | 0 | 100
PUE16160200669871 | Prevención Social Del Delito Con Participación Ciudadana | SN | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | Terminado | 2016 | 4468112 | 4468112 | 4468112 | 4443886.54 | 4443886.54 | 4443886.54 | 4443886.54 | 99.4578 | 0 | Equipo de seguridad | 4000 | 0 | 100
PUE16160200669907 | Fortalecimiento De Las Evaluaciones De Control De Confianza | SN | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | Terminado | 2016 | 3040945 | 3040945 | 3040945 | 3040945 | 3040945 | 3040945 | 3040945 | 100 | 0 | Otros | 1539819 | 0 | 100
PUE16160200669926 | Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia Y Denuncias Ciudadanas | SN | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | Terminado | 2016 | 5930000 | 5930000 | 5930000 | 5915608.07 | 5915608.07 | 5915608.07 | 5915608.07 | 99.7573 | 0 | Equipo de seguridad | 1539819 | 0 | 99.76
PUE16160200669942 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | SN | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | Terminado | 2016 | 49235480 | 49235480 | 49235480 | 49101837.56 | 49101837.56 | 49101837.56 | 49101837.56 | 99.7286 | 0 | Otros | 1539819 | 0 | 100
PUE16160200669956 | Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial | SN | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | Terminado | 2016 | 17300000 | 17300000 | 17300000 | 17294996.8 | 17294996.8 | 17294996.8 | 17294996.8 | 99.9711 | 0 | Equipo de seguridad | 1539819 | 0 | 100
PUE16160200672848 | Rehabilitación Del Parque Romero Vargas En La Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas Del Municipio De Puebla-3776 | 2604098 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5192250 | 5192250 | 5192250 | 5192250 | 5192250 | 5192250 | 5192250 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 51379 | 0 | 100
PUE16160200674606 | Rehabilitación De La Presidencia Y Salon De Usos Multiples De La Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas Del Municipio De Puebla-3775 | 2600447 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5192250 | 5192250 | 5192250 | 4911949.34 | 4911949.34 | 4911949.34 | 4911949.34 | 94.6016 | 0 | Metros Cuadrados | 55000 | 0 | 100
PUE16160200693920 | Construccion De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Noventa Y Tres Oriente - 140553 | 140553 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1404806.75 | 1426410.94 | 1426410.94 | 1426410.94 | 1426410.94 | 1426410.94 | 1426410.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 204 | 100 | 100
PUE16160200693921 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Federal Matutina Revolucion Mexicana - 136623 | 136623 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Educación | Terminado | 2016 | 983704.12 | 982344.93 | 982344.93 | 982344.93 | 982344.93 | 982344.93 | 982344.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 630 | 100 | 100
PUE16160200693922 | Construccion De Comedor Escolar En El Preescolar Jardin De Niños Yolotsi - 151013 | 151013 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Educación | Terminado | 2016 | 947808.96 | 947808.96 | 947808.96 | 947808.96 | 947808.96 | 947808.96 | 947808.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 116 | 100 | 100
PUE16160200693923 | Construccion De Comedor Escolar En El Preescolar Jardin De Niños Teotihuacan - 150922 | 150922 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Educación | Terminado | 2016 | 947808.96 | 947808.96 | 947808.96 | 947808.96 | 947808.96 | 947808.96 | 947808.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 100 | 100
PUE16160200699353 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Bilingue Emiliano Zapata - 136592 | 136592 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Educación | Terminado | 2016 | 983704.12 | 982344.93 | 982344.93 | 982344.93 | 982344.93 | 982344.93 | 982344.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 745 | 100 | 100
PUE16160200699354 | Construccion De Comedor Escolar En El Preescolar Jardin De Niños Pablo Juarez Ruiz - 151120 | 151120 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Educación | Terminado | 2016 | 947808.96 | 947808.96 | 947808.96 | 947808.96 | 947808.96 | 947808.96 | 947808.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 169 | 100 | 100
PUE16160200704827 | Construccion De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Ignacio Zaragoza - 140871 | 140871 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 4110845.4 | 4149842.62 | 4149842.62 | 4149842.62 | 4149842.62 | 4149842.62 | 4149842.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 645 | 100 | 100
PUE16160200704828 | Ampliacion De Alcantarillado En Avenida San Miguel De Allende - 120676 | 120676 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1151264.49 | 2050076.84 | 2050076.84 | 2050076.84 | 2050076.84 | 2050076.84 | 2050076.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 1781 | 100 | 100
PUE16160200710281 | Colector Pluvial En Prolongacion Cinco De Mayo Entre Calles Centenario Y Barranca Santuario En La Colonia Fuentes De San Aparicio - 151218 | 151218 | Puebla | Puebla | San Sebastián de Aparicio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3002718.53 | 3062976.17 | 3062976.17 | 3062976.17 | 3062976.17 | 3062976.17 | 3062976.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 4727 | 100 | 100
PUE16160200715609 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Federal Matutina Josefa Ortiz De Dominguez - 150793 | 150793 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Educación | Terminado | 2016 | 983704.11 | 982344.92 | 982344.92 | 982344.92 | 982344.92 | 982344.92 | 982344.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 665 | 100 | 100
PUE16160200721052 | Construccion De Pavimento Y Obras Complementarias En Privada Francisco I Madero - 151238 | 151238 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1740100.66 | 1740100.66 | 1740100.66 | 1740100.66 | 1740100.66 | 1740100.66 | 1740100.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 281 | 100 | 100
PUE16160200721053 | Construccion De Pavimento Y Obras Complementarias En La Calle Ignacio Zaragoza - 187996 | 187996 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1287623.1 | 1287623.1 | 1287623.1 | 1287623.1 | 1287623.1 | 1287623.1 | 1287623.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 193 | 100 | 100
PUE16160200721054 | Construccion De Comedor Escolar En El Preescolar Jardin De Niños Capep Guadalupe Hidalgo - 151123 | 151123 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Educación | Terminado | 2016 | 947808.96 | 947808.96 | 947808.96 | 947808.96 | 947808.96 | 947808.96 | 947808.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 100 | 100
PUE16160200726483 | Construccion De Comedor Escolar En El Preescolar Tonaltzi Sol - 151154 | 151154 | Puebla | Puebla | San Andrés Azumiatla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Educación | Terminado | 2016 | 947808.96 | 947808.96 | 947808.96 | 947808.96 | 947808.96 | 947808.96 | 947808.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 100 | 73.52
PUE16160200726484 | Construccion De Comedor Escolar En El Preescolar Indigena Tetepetzin - 151216 | 151216 | Puebla | Puebla | San Andrés Azumiatla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Educación | Terminado | 2016 | 947808.97 | 947808.97 | 947808.97 | 947808.97 | 947808.97 | 947808.97 | 947808.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 77 | 100 | 100
PUE16160200726487 | Construccion De Comedor Escolar En El Preescolar Jardin De Niños Leonor Lopez Arellana - 150926 | 150926 | Puebla | Puebla | Santo Tomás Chautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Educación | Terminado | 2016 | 947808.96 | 947808.96 | 947808.96 | 947808.96 | 947808.96 | 947808.96 | 947808.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 175 | 100 | 100
PUE16160200726525 | Perforacion De Pozo Para Agua Potable, Ubicado En Predio El Capulin En La Colonia Cuitlahuac Del Municipio De Puebla - 101431 | 101431 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1089006.97 | 1089006.97 | 1089006.97 | 1089006.97 | 1089006.97 | 1089006.97 | 1089006.97 | 100 | 0 | Otros | 650 | 100 | 100
PUE16160200726528 | Construccion De Pavimento Y Obras Complementarias En Privada Noventa Y Uno Oriente O Privada Guadalupe - 187927 | 187927 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1230549.75 | 1230549.75 | 1230549.75 | 1230549.75 | 1230549.75 | 1230549.75 | 1230549.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 202 | 100 | 100
PUE16160300737456 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Prolongación Ignacio López Rayón | 50269 | Puebla | Puebla | La Resurrección | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 915636.04 | 851074.35 | 851074.35 | 851074.35 | 851074.35 | 851074.35 | 851074.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 626 | 0 | 100
PUE16160300738171 | Mantenimiento Menor En Calles De Juntas Auxiliares Del Municipio De Puebla | 20160649-1 | Puebla | Puebla | Santa María Xonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5000038.78 | 5000038.78 | 5000038.78 | 4965755.36 | 4965755.36 | 4965755.36 | 4965755.36 | 99.3143 | 0 | Metros cúbicos | 256418 | 0 | 100
PUE16160300738176 | Mantenimiento Menor En Calles De Juntas Auxiliares Del Municipio De Puebla | 20160649-2 | Puebla | Puebla | Santo Tomás Chautla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4999994.6 | 4999994.6 | 4999994.6 | 4976826.23 | 4976826.23 | 4976826.23 | 4976826.23 | 99.5366 | 0 | Metros cúbicos | 256418 | 0 | 100
PUE16160300738209 | Mantenimiento Menor En Calles De Juntas Auxiliares Del Municipio De Puebla | 20160649-3 | Puebla | Puebla | San Pedro Zacachimalpa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4999994.6 | 4999994.6 | 4999994.6 | 4849997.27 | 4849997.27 | 4849997.27 | 4849997.27 | 97.0001 | 0 | Metros cúbicos | 256418 | 0 | 100
PUE16160300738357 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico Av. Mario Benedetti | 20160535 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 379 | 0 | 100
PUE16160300738358 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Avenida Pedregal Col. Santa Catarina | 20160537 | Puebla | Puebla | Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 243 | 0 | 100
PUE16160300738359 | Calle Cuauhtémoc, Col Gpe Hidalgo | 20160533 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2997000 | 2941476.23 | 2941476.23 | 2941476.23 | 2941476.23 | 2941476.23 | 2941476.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 407 | 0 | 100
PUE16160300738362 | Pavimentación Con Concreto Alfaltico Calle 16 De Septiembre Col. 3 Ceritos | 20160529 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2435136.94 | 2435136.94 | 2435136.94 | 2435136.94 | 97.503 | 0 | Metros Cuadrados | 290 | 0 | 100
PUE16160300738363 | Pavimentación Con Concreto Asfaltico Calle Texcoco Col. Nezahualcóyotl | 20160536 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 409 | 0 | 100
PUE16160300738365 | Pavimentación De Las Calles Clara Córdova Morán Y Aquiles Serdán, En La Col. 1ero De Mayo, En El Municipio De Puebla | 20160530 | Puebla | Puebla | 6 de Junio | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2862954.53 | 2862954.53 | 2862954.53 | 2862954.53 | 95.5273 | 0 | Metros Cuadrados | 302 | 0 | 100
PUE16160300738366 | Pavimentación Con Concreto Asfaltico Calle Mártires Antorchistas Col. 1ero De Mayo | 20160541 | Puebla | Puebla | Primero de Mayo | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1857651.1 | 1857651.1 | 1857651.1 | 1857651.1 | 92.9755 | 0 | Metros Cuadrados | 273 | 0 | 100
PUE16160300744600 | Adoquinamiento De La Calle Cofre De Perote De Av. Xonacatepec A Barranca, Y La Calle Volcán Del Fuego De Cofre De Perote A Volcán De Joruyo En La Col. Jardines De San José De La Junta Auxiliar De Sant | 20160727 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10006259.76 | 10006259.76 | 10006259.76 | 9609117.58 | 7190385.87 | 7190385.87 | 7190385.87 | 71.8589 | 0 | Metros Cuadrados | 330 | 0 | 84
PUE16160300744734 | Complejo Deportivo Col. El Triunfo | 20160957 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2016 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2471569.66 | 1900523.62 | 1900523.62 | 1900523.62 | 76.097 | 0 | Metros Cuadrados | 243 | 0 | 80
PUE16160300744789 | Construcción Foro Cultural Col. Tlanese | 20161034 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2016 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3462238.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 409 | 0 | 20
PUE16160300744791 | Complejo Deportivo Col. Jorge Obispo | 20161048 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2016 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1467702.1 | 440310.63 | 440310.63 | 440310.63 | 29.3834 | 0 | Metros Cuadrados | 407 | 0 | 34
PUE16160300744792 | Techado Plaza Cívica Preescolar José Agustín Arrieta Col. Santa Catarina | 20161050 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2016 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1465958.15 | 439787.45 | 439787.45 | 439787.45 | 29.3485 | 0 | Metros Cuadrados | 290 | 0 | 15
PUE16160300785930 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico Calle Texcoco Col Nezahualcoyotl - 356360 | 356360 | Puebla | Puebla | Santa María Xonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1617661.08 | 618661.08 | 618661.08 | 618661.08 | 618661.08 | 618661.08 | 618661.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 409 | 100 | 100
PUE16160300785931 | Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Santa Maria Xonacatepec - 261118 | 261118 | Puebla | Puebla | Santa María Xonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 8898336.54 | 8875862.42 | 8875862.42 | 8875862.42 | 8875862.42 | 8875862.42 | 8875862.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 3543 | 100 | 100
PUE16160300785934 | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para La Localidad De Santo Tomas Chautla Municipio De Puebla Estado De Puebla - 261814 | 261814 | Puebla | Puebla | Santo Tomás Chautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 712092.92 | 712092.92 | 712092.92 | 712092.92 | 712092.92 | 712092.92 | 712092.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 100
PUE16160300786266 | Ampliacion De Alcantarillado Sanitario Ubicada En Calles Emiliano Zapata Venustiano Carranza Y Miguel Hidalgo De La Colonia Los Angeles Barr - 358978 | 358978 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 583603.6 | 583603.6 | 583603.6 | 583603.6 | 583603.6 | 583603.6 | 583603.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 362 | 100 | 100
PUE16160300786268 | Construccion De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Cedro - 359276 | 359276 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1994765.68 | 1994765.57 | 1994765.57 | 1994765.57 | 1994765.57 | 1994765.57 | 1994765.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 224 | 100 | 100
PUE16160300786270 | Construccion De Sistema De Agua Potable Ubicada En La Localidad De Santa Catarina Tercera Seccion Municipio De Puebla - 358628 | 358628 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1201270.17 | 1201270.17 | 1201270.17 | 1170408.5 | 779425.25 | 779425.25 | 779425.25 | 64.8834 | 0 | Metros lineales | 254 | 100 | 64.88
PUE16160300786271 | Ampliacion De La Red De Agua Potable Ubicada En Las Calles Huejotzingo Y Cholula De La Colonia Cerro Del Marquez Del Municipio De Puebla - 358130 | 358130 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 323965.55 | 323965.55 | 323965.55 | 323965.55 | 323965.55 | 323965.55 | 323965.55 | 100 | 0 | Metros lineales | 376 | 100 | 100
PUE16160300786280 | Convenio De Colaboración Para La Ejecución De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 294155 | 294155 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 76707531.56 | 76707531.56 | 76707531.56 | 76707531.56 | 76707531.56 | 76707531.56 | 76707531.56 | 100 | 0 | Otros | 30096 | 0 | 100
PUE16160300786286 | Aportación Al Convenio De Colaboración Para La Ejecución De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 250298 | 250298 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 76707531.55 | 80000000 | 80000000 | 76707531.56 | 76707531.56 | 76707531.56 | 76707531.56 | 95.8844 | 0 | Otros | 27000 | 0 | 100
PUE16160300786287 | Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En Privada Mariano Escobedo Cerrada Mariano Escobedo Y Cerrada Ricardo Flores Magon - 242441 | 242441 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 610633.74 | 610633.74 | 610633.74 | 610633.74 | 610633.74 | 610633.74 | 610633.74 | 100 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 100
PUE16160300786291 | Construccion De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle San Lazaro Y Valle De Mexico - 214956 | 214956 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7809178.89 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 630 | 100 | 100
PUE16160300786292 | Construccion De Pavimento Y Obras Complementrias En Calle San Miguel Allende - 214748 | 214748 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7039965.61 | 7183784 | 7183784 | 7183784 | 7183784 | 7183784 | 7183784 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 831 | 100 | 100
PUE16160300786297 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle San Lazaro Valle De Mexico Y Avenida San Miguel De Allende - 214885 | 214885 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 898812.35 | 2050076.84 | 2050076.84 | 2050076.84 | 2050076.84 | 2050076.84 | 2050076.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 7124 | 100 | 100
PUE16160300786314 | Construccion De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Sabino - 204792 | 204792 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1411850.28 | 1411850.28 | 1411850.28 | 1411850.28 | 1411850.28 | 1411850.28 | 1411850.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 196 | 100 | 100
PUE16160300786315 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Avenida Pedregal Col Santa Catarina - 355418 | 355418 | Puebla | Puebla | Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3136837.11 | 139837.11 | 139837.11 | 139837.11 | 139837.11 | 139837.11 | 139837.11 | 100 | 0 | Metros lineales | 243 | 100 | 100
PUE16160400817691 | Mantenimiento Con Mezcla Asfaltica En Caliente En Poligono Centro Del Municipio De Puebla | 20161784 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 12257932.66 | 12257932.66 | 12257932.66 | 12019605.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 108780 | 0 | 0
PUE16160400818149 | Proyectos De Infraestructura Municipal En Puebla, Puebla: Rehabilitación Vial En Antiguo Camino Real A San Aparicio | 20161608-1 | Puebla | Puebla | San Sebastián de Aparicio | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9440911.34 | 9440911.34 | 6608637.94 | 9199142.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15346 | 0 | 0
PUE16160400818194 | Proyectos De Infraestructura Municipal En Puebla, Puebla: Rehabilitación Vial En Calle Venus/Camino Al Batan | 20161608-2 | Puebla | Puebla | Santa María Tzocuilac la Cantera | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 20612750.73 | 20612750.73 | 14428925.51 | 20167140.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 17507 | 0 | 0
PUE16160400818219 | Proyectos De Infraestructura Municipal En Puebla, Puebla: Rehabilitación Vial En Avenida Juan De Palafox Y Mendoza | 20161608-3 | Puebla | Puebla | Resurgimiento Atotonilco | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4819774.64 | 4819774.64 | 3373842.25 | 4695001.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5484 | 0 | 0
PUE16160400818239 | Royectos De Infraestructura Municipal En Puebla, Puebla: Rehabilitación Vial En Calle 3 Sur Minerales De Guadalupe Sur, Playas Del Sur Y Constitucion Mexicana De Las Juntas Auxiliares De San Baltaza | 20161608-4 | Puebla | Puebla | Guadalupe | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 14576563.29 | 14576563.29 | 10203594.3 | 14156317.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 44190 | 0 | 0
PUE16160400818665 | 3era Etapa Unidad Deportiva Col. Balcones Del Sur | 20161749 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2016 | 9990000 | 9672990.77 | 6993000 | 9672990.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0
PUE16160400818671 | Unidad Deportiva Col. 1ero De Mayo En El Municipio De Puebla | 20161747 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2016 | 3996000 | 3912084 | 2797200 | 3912084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3520 | 0 | 0
PUE16160400818737 | Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Colonia 2 De Marzo | 20161745 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5994000 | 5994000 | 5994000 | 5894423.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 407 | 0 | 0
PUE16160400818743 | Construcción Foro Cultural Col. Gran Tenochtitlan | 20161728 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2016 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3397641.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 409 | 0 | 0
PUE16160400818752 | Salones De Uso Múltiples En La Colonia Tlanese Del Municipio De Puebla | 20161746 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2016 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1936696.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10523 | 0 | 0
PUE16160400818754 | U. Deportiva (2a Etapa), En San Miguel Canoa En El Municipio De Puebla | 20161748 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2016 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1932904.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7549 | 0 | 0
PUE16160400822165 | Readecuacion De La Calle 9 Norte Sur Tramo 1 | 40440 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 3999989.93 | 0 | 3999989.93 | 3999989.93 | 3999989.93 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4521 | 0 | 100
PUE16160400822178 | Readecuacion De La Calle 9 Norte Sur Tramo 2 | 40441 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3568318 | 3559644.66 | 3559644.66 | 3559644.66 | 3559644.66 | 3559644.66 | 3559644.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4097 | 0 | 100
PUE16160400822184 | Construccion De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle San Lazaro Y Valle De Mexico | 40442 | Puebla | Puebla | Santa Lucía Villa Altamirano | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 0 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 630 | 0 | 100
PUE16160400822194 | Construccion De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle San Miguel Allende | 40443 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3591892 | 3591892 | 0 | 3591892 | 3591892 | 3591892 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 831 | 0 | 100